## Sheet2
구분 | 작업명 | 담당자 | 8월 1일 | 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | 8월 5일 | 8월 6일 | 8월 7일 | 8월 8일 | 8월 9일 | 8월 10일 | 8월 11일 | 8월 12일 | 8월 13일 | 8월 14일 | 8월 15일 | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 산출물
요구사항분석 | 요구사항정의 | 전원 | [19 empty] | 요구사항정의서
| 시스템요구사항명세서 | 오진영, 이수진 | [19 empty] | 요구사항명세서
| 화면흐름도 | 전원 | [19 empty] | 화면흐름도
| 화면정의서 | 전원 | [19 empty] | 화면정의서
| 유즈케이스정의서 | 전원 | [19 empty] | 유스케이스정의서
설계 | 타이밍차트 | 전원 | [19 empty] | 타이밍차트
| 어플리케이션 화면 | 전원
| App 설계 | 전원 | [19 empty] | 화면흐름도
| 서버 설계 | 최형윤 | [19 empty] | 클래스다이어그램
| DB 스키마 | 오진영 | [19 empty] | DB 스키마
| 시스템구성도 | 전원
디자인 | App 디자인 | 오진영, 이수진 | [19 empty] | Member
구현 | 회원관리서버 구현 | 최형윤 | [19 empty] | Member
| 회원관리App 구현 | 이종훈 | [19 empty] | Member
| 출결서버 구현 | 최형윤 | [19 empty] | MemberServer
| 출결NFC 구현 | 오진영 | [19 empty] | Member
| 출결App 구현 | 한재현 | [19 empty] | Member
| 출결현황조회 구현 | 이종훈 | [19 empty] | Member
| DB 구축 | 오진영, 이수진 | [19 empty] | ERD
| 통합서버 구축 | 최형윤 | [19 empty] | MemberServer
| 서버 DB 연동 | 이수진 | [19 empty] | MemberServer
| 프로젝트 통합 | 최형윤, 오진영 | [19 empty] | Member
테스트 | 회원가입 테스트 | 최형윤
| 로그인 테스트 | 이종훈
| 회원관리 테스트 | 이종훈
| 앱과 서버 통신 테스트 | 최형윤, 한재현, 이종훈
| 출결서버 테스트 | 최형윤
| 출결App 테스트 | 한재현
| 서버와 DB 통신 테스트 | 최형윤, 이수진
문서화 작업 | 프로젝트 ppt | 오진영, 이수진